**KERANGKA ACUAN KERJA**

**FORUM KERJASAMA DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI**

**BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kementerian Negara/Lembaga | : | Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| Unit Eselon I | : | Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan |
| Hasil (outcome) | : | Jumlah SDM KP yang kompeten |
| Unit Eselon II | : | Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan |
| Kegiatan | : | Pendidikan Kelautan dan Perikanan |
| Indikator Kinerja Kegiatan | : | Jumlah lulusan yang kompeten sesuai standar dan kebutuhan serta prioritas Nasional |
| Output | : | Pendidikan Vokasi |
| Sub Output | : | Peserta Didik dan Lulusan Satuan Pendidikan KP |
| Komponen Kegiatan | : | Forum Kerjasama Du/Di Bidang Kelautan dan Perikanan |
| Indikator Kinerja Komponen | : | Dokumen Kerjasama Du/Di Bidang Kelautan dan Perikanan |
| Volume | : | 1 Dokumen |
| Satuan Ukur | : | Dokumen |
| Alokasi Dana | : | Rp.274.000.000,- |

1. **Latar Belakang**
2. Dasar Hukum

Forum Kerjasama Dunia Usaha/Dunia Industri Bidang KP Kerjasama Du/Di Bidang Kelautan dan Perikanan, dilaksanakan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor. 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5564);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian
9. Gambaran Umum

Satuan pendidikan lingkup KKP setiap tahun menghasilkan lulusan yang kompeten dari berbagai keahlian bidang kelautan dan perikanan. Pada beberapa kondisi terdapat berbagai hambatan dalam penyerapan lulusan di dunia usaha/industri, disamping itu dunia usaha / dunia industi selaku pihak pengguna lulusan masih belum terkoordinir dan terkontrol dengan baik dalam upaya penyerapan lulusan tersebut

Berdasarkan hal diatas maka perlu upaya untuk mengkoordinasikan berbagai pihak terkait selaku pengguna lulusan sekaligus dapat mengakselerasi penyerapan lulusan sehingga dapat berdampak khususunya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan umumnya dapat menunjang percepatan pembangunan kelautan dan perikanan. Salah satu upaya tersebut melalui penyelenggaraan forum kerjasama dunia usaha/dunia industri bidang kelautan dan perikanan selaku pengguna lulusan

Forum kerjasama tersebut merupakan ajang pertemuan antara pengguna lulusan, satuan pendidikan selaku penghasil lulusan, Badan Riset dan SDM KP selaku regulator, serta stakeholder lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung upaya penyerapan lulusan pendidikan vokasi kelautan dan Perikanan. Kegiatatan ini sangat penting karena dapat diselenggarakan diskusi publik untuk menjawab tatangan pembangunan bidang kelautan dan perikanan khususnya memperoleh solusi *link and mach* antara pendidikan dengan dunia kerja

Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh pihak yang berkepentingan dalam penyerapan lulusan dapat merumuskan kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam rangka merencanakan, melaksanakan dan memonitoring serapan lulusan.

1. **Penerima Manfaat**

Penerima manfaat kegiatan ini adalah :

* Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan
* Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan
* Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan
* Pelaku usaha (dunia usaha/industri)
* Lulusan satuan pendidikan

1. **Strategi Pencapaian Keluaran**
2. Metode Pelaksanaan

Forum kerjsama du/di bidang KP dilakukan dengan cara mengundang para pelaku usaha (dunia usaha/industri) yang saat ini telah maupun yang berpotensi menyerap lulusan pendidikan vokasi, satuan pendidikan selaku penghasil lulusan, lembaga penyalur tenaga kerja, serta lembaga perlindungan tenaga kerja.

Fokus utama kegiatan ini adalah membangun kesepahaman dan kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui BRSDMKP dengan pengguna lulusan, merumuskkan kebijakan, serta menentukan langkah-langkah strategis dalam upaya penyerapan lulusan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memajukan bidang kelautan dan perikanan.

Disamping itu, pada kegiatan ini juga dilakukan diskusi publik untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang penyerapan lulusan dan lapangan pekerjaan, serta merumuskan langkah-langkah efektif untuk memanfaatkan peluang tersebut.

Agenda pokok kegiatan ini akan diselenggarakan selama 1 (satu) hari bertempat di Ballroom Gedung Mina Bahari III Jakarta Pusat.

1. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
2. Identifikasi Kegiatan (Minggu I-4 Juni 2023)
3. Rapat-rapat persiapan (Minggu I Juli 2023)
4. Penyusunan dan Penetapan Tim Pelaksana (Minggu 1 - 2 Juli 2023)
5. Rapat penyusunan rumusan rencana kegiatan (Minggu 2 Juli 2023)
6. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait (Minggu 2 – 3 Juli 2023)
7. Rapat Pra Kegiatan (Minggu 3 Juli s.d 2 Agustus 2023)
8. Pelaksanaan kegiatan
9. Pemilihan calon penyedia (Minggu 4 Juli s.d Minggu 2 Agustus 2023)
10. Persiapan akhir (Minggu 2 Agustus 2023)
11. Sosialisasi kegiatan (Minggu 2 Agustus 2023)
12. Pelaksanaan kegiatan (Minggu 3 Agustus 2023)
13. Penyusunan Laporan (Minggu 4 Agustus 2023)

Matrik Pelaksanaan Kegiatan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahapan Kegiatan** | **Juni** | **Juli** | | | | **Agustus** | | | | **Keterangan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Identifikasi kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rapat-rapat persiapan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penyusunan dan Penetapan Tim Pelaksana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rapat penyusunan rumusan rencana kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koordinasi dengan berbagai pihak terkait |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rapat Pra Kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Pelaksanaan Kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Pemilihan calon penyedia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Persiapan akhir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Sosialisasi kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Pelaksanaan Kegiatan (Hari-H) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penyusunan Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Waktu Pencapaian Keluaran**

Waktu pencapaian keluaran kegiatan Forum Kerjasama Du/Di Bidang KP selama 3 (tiga) bulan, dari bulan Juni sampai dengan Agustus 2023.

1. **Biaya Yang Diperlukan**

Biaya yang diperlukan untuk Forum Forum Kerjasama Du/Di Bidang KP sebesar Rp274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023, dan dibebankan pada DIPA Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, dengan rincian anggaran sebagai tercantum dalam RAB terlampir.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Jakarta, Mei 2023  Kepala Pusat Pendidikan  Kelautan dan Perikanan,  **Dr. Bambang Suprakto, A.Pi.,SPi.,MT**  NIP **19630602 198802 1 001** |

**KERANGKA ACUAN KERJA**

**FORUM KERJASAMA DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI**

**BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kementerian Negara/ Lembaga | : | Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| Unit Eselon I | : | Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan |
| Hasil (outcome) | : | Jumlah SDM KP yang kompeten |
| Unit Eselon II | : | Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan |
| Kegiatan | : | Pendidikan Kelautan dan Perikanan |
| Indikator Kinerja Kegiatan | : | Jumlah lulusan yang kompeten sesuai standar dan kebutuhan serta prioritas Nasional |
| Output | : | Pendidikan Vokasi |
| Sub Output | : | Peserta Didik dan Lulusan Satuan Pendidikan KP |
| Komponen Kegiatan | : | Forum Kerjasama Du/Di Bidang Kelautan dan Perikanan |
| Indikator Kinerja Komponen | : | Dokumen Kerjasama Du/Di Bidang Kelautan dan Perikanan |
| Volume | : | 1 Dokumen |
| Satuan Ukur | : | Dokumen |
| Alokasi Dana | : | Rp.274.000.000,- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODE** | **URAIAN** | **VOL** | **SATUAN** | **H. SATUAN** | **JUMLAH** |
|  | **Pertemuan Du/Di** |  |  | **-** | **274.000.000** |
| **521211** | **Belanja Bahan** |  |  | **-** | **21.000.000** |
|  | - Konsumsi/bahan makanan | 100 | OK | 75.000 | 7.500.000 |
|  | - Penggandaan | 1 | PKT | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | - ATK | 1 | PKT | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | - Bahan Komputer | 1 | PKT | 1.500.000 | 1.500.000 |
|  | - Cetakan | 1 | PKT | 10.000.000 | 10.000.000 |
| **521219** | **Belanja Barang Non Operasional Lainnya** |  |  |  | **195.000.000** |
|  | - Perlengkapan Peserta | 100 | OK | 350.000 | 35.000.000 |
|  | - Pertemuan Du/Di Bidang KP | 1 | PKT | 160.000.000 | 160.000.000 |
| **522151** | **Belanja Jasa Profesi** |  |  |  | **8.000.000** |
|  | - Narasumber /Pembahas/Praktisi | 8 | OJ | 1.000.000 | 8.000.000 |
| **524111** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** |  |  |  | **50.000.000** |
|  | - Perjalanan Pertemuan Dudi | 10 | OT | 5.000.000 | 50.000.000 |